|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH  **BCH ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP**  **\*\*\***  Số:48-KH/ĐTN | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019**

---------

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2019 với chủ đề *“Thanh niên tình nguyện; xung kích, sáng tạo trong chuyên môn”* căn cứ Kế hoạch số 98-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 15/02/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn Khối ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

1. **MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU**
2. **Mục đích:**
   * Tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 -2019).
   * Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên Khối trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành phố “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc Hội”.
   * Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn tại cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên. Phát huy ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong học tập, lao động, công tác.
3. **Yêu cầu:**
   * Các hoạt động được tổ chức hiệu quả, tiết kiệm, thiết thực; hoạt động có chiều sâu, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
   * Đảm bảo hoạt động được tổ chức tại tất cả các cơ sở Đoàn, Chi Đoàn; phát huy các nguồn lực xã hội trong các hoạt động.
4. **THỜI GIAN:**Từ ngày 24/02 đến 31/3/2019.
5. **MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN:**
6. **100%** cơ sở Đoàn tổ chức *“Tháng hành động”*, ngày cao điểm *“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”*, chương trình *“Giờ thứ 9”*, chương trình “*30 phút vì công sở xanh - sạch - đẹp*” theo đặc thù đơn vị.
7. **100%** cơ sở Đoàn phát động thực hiện công trình thanh niên năm gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, tập trung tham gia cải cách hành chính. Phát động đoàn viên, thanh niên đăng ký **1.000** ý tưởng, sáng kiến.
8. Mỗi cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất **01** hoạt động tình nguyện
9. Xây dựng và trao tặng **02** tuyến đường giao thông nông thôn.
10. Tổ chức **01** lớp tập huấn trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên thanh niên.
11. Tổ chức **05** chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ.
12. Phát triển mới **100** đoàn viên nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giới thiệu phát triển ít nhất **20** đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.
13. **NỘI DUNG THỰC HIỆN:**

**1. Chủ đề:** *“Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”*

**1. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống:**

***1.1. Cấp Khối:***

- Tiếp tục phối hợp cụm Hành chính - Sự nghiệp tổ chức thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng suốt đời tại Huyện Củ Chi.

- Tổ chức Chương trình kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).

- Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận Chính trị Quý I/ 2019.

- Tổ chức Hành trình “Thành phố tôi yêu” năm 2019.

- Thiết kế và sử dụng hiệu quả các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục tuyền thống, lịch sử.

***1.2. Cấp cơ sở:***

- Tăng cường sử dụng, phát huy các ấn phẩm, sản phẩm tuyên truyền của Thành Đoàn, Đoàn Khối để tuyên truyền tại đơn vị; thường xuyên, kịp thời thực hiện các bài viết tuyên truyền hoạt động tại đơn vị và gửi về cấp Khối.

- Tổ chức hành trình về nguồn, hội trại truyền thống, sinh hoạt chi đoàn tại các di tích lịch sử và bảo tàng trên địa bàn Thành phố, di tích lịch sử; khuyến khích mời các đồng chí Cựu chiến binh tại đơn vị tham gia để tiếp lửa truyền thống.

- Tổ chức thăm hỏi, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, Ba Má phong trào học sinh, sinh viên, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gặp gỡ nhân chứng lịch sử.

- *Chỉ đạo* *Đoàn Sở Văn hóa và Thể thao*, *Chi đoàn Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp BQL Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc* xây dựng các nội dung tuyên truyền truyền thống; hỗ trợ, phối hợp với các cơ sở Đoàn thuộc Khối tổ chức cho đoàn viên thanh niên Khối tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc.

- *Chỉ đạo* *Đoàn Đài tiếng nói nhân dân Thành phố, Đoàn Đài Truyền hình Thành phố, Đoàn Báo Sài Gòn giải phóng, Đoàn Cơ quan Thành Đoàn* kịp thời tuyên truyền kết quả thực hiện các công trình, các hoạt động cấp Khối trên phương tiện báo chí, truyền hình, phát thanh mà mình phụ trách.

**2. Các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tính sáng tạo trong chuyên môn:**

***2.1. Cấp Khối:***

**-** Tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2019, ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 130, gắn với thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.

- Ra mắt Bộ sản phẩm tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ngành Thành phố (thuộc Khối).

- Tổ chức ngày cao điểm *“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”*, *"Giờ thứ 9".*

- Phát động đoàn viên, thanh niên đăng ký **1.000** ý tưởng, sáng kiến chuyên môn.

***2.2. Cấp cơ sở:***

- Phát động cho đoàn viên, thanh niên hiến kế cải tiến quy trình, thủ tục hành chính, đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc. Tiếp tục tổng hợp các ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên tại đơn vị gửi về Văn phòng Đoàn Khối.

- Tổ chức *“Tháng hành động”*, ngày cao điểm *“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”*, chương trình *“Giờ thứ 9”*, chương trình “*30 phút vì công sở xanh - sạch - đẹp*” theo đặc thù đơn vị.

- Tổ chức chăm lo cho các gia đình chính sách, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội, trau dồi ngoại ngữ, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị.

*- Chỉ đạo cụm hoạt động số 3, Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường* phối hợp thực hiệncông trình ”Biến Bãi rác thành vườn hoa”, *Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường* tiếp tục thực hiện công trình ”Một Giây hành động bảo vệ môi trường”.

- *Chỉ đạo 14 cơ sở Đoàn tham gia thực hiện công trình “Nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các Sở, ngành Thành phố”*, tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả công trình.

*- Chỉ đạo Đoàn Sở Tư pháp, Đoàn Sở Xây dựng, Sở Thông tin và truyền thông, Cục thuế Thành phố* thực hiện điểm ngày *“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”* hàng tuần theo phân công của Cấp Thành.

- *Chỉ đạo cụm hoạt động số 6* tổ chức ít nhất 02 phiên tòa giả định tuyên truyên truyền luật cho người dân, đoàn viên, thanh niên.

**3. Tăng cường và nâng chất lượng công tác tổ chức và xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền:**

***3.1. Cấp Khối:***

- Xây dựng hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 “Thanh niên tình nguyện, xây dựng Thành phố giàu đẹp”.

- Tổ chức Lớp Đoàn viên mới và Lễ kết nạp Đoàn “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức Lễ tuyên dương Giải thưởng Cán bộ Đoàn tiêu biểu “Sao Tháng Ba”, danh hiệu “Chi đoàn Vững mạnh tiêu biểu”, “Công trình thanh niên tiêu biểu”.

- Tổ chức Ngày Đoàn viên năm 2019.

**-** Triển khai nội dung “Hành trình người cộng sản trẻ” dành cho đoàn viên ưu tú năm 2018.

- Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên từ đoàn viên ưu tú - lớp Đảng viên trẻ “Tự hào theo chân Bác” kỷ niệm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

***3.2. Cấp cơ sở:***

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3/2019.

- Đăng ký thực hiện công trình thanh niên làm theo lời Bác, phát động 100% đoàn viên, thanh niên đăng ký học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tổ chức diễn đàn *“Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”*.

- Tổ chức tổng kết các hoạt động liên tịch với các đoàn thể tại đơn vị năm 2018 và ký kết nội dung phối hợp trong năm 2019.

- Rà soát, quan tâm giới thiệu thanh niên ưu tú tham gia phát triển Đoàn viên mới. Tăng cường tham mưu, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

1. **TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**
2. Ban Thường vụ Đoàn Khối là Ban Tổ chức thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019.
3. **Các Cụm hoạt động, cơ sở Đoàn trực thuộc:**

- Các cụm hoạt động căn cứ vào kế hoạch của Đoàn Khối và điều kiện, đặc thù của cụm, xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên 2019, thực hiện các nội dung cấp Khối phân công và các hoạt động phát huy chuyên môn cấp cụm.

- Căn cứ vào kế hoạch của Đoàn Khối và điều kiện, đặc thù của đơn vị, xây dựng các nội dung Tháng Thanh niên 2019, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; khơi sức và phát huy tốt vai trò, năng lực của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại đơn vị; chuẩn bị lực lượng, điều kiện cần thiết tham gia tốt các hoạt động cấp Khối; tăng cường công tác thông tin truyền thông. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cơ chế, chính sách mới cho thanh niên và công tác thanh niên.

- Triển khai, quán triệt đến từng chi đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nội dung, hoạt động cấp Khối và các hoạt động tại đơn vị. Kế hoạch thực hiện và thông tin, báo cáo kết quả các hoạt động gửi về Ban Thường vụ Đoàn Khối.

1. **Chế độ thông tin, báo cáo:** các cơ sở chú ý thực hiện chế độ thông tin báo cáo với cấp Khối kịp thời trong Tháng thanh niên, cụ thể:

- Cấp cụm, các cơ sở Đoàn xác định nội dung hoạt động trọng tâm và lịch hoạt động trọng tâm (theo mẫu): gửi văn bản giấy và tập tin về Văn phòng Đoàn Khối **trước ngày 01/3/2019**, hộp thư điện tử [doankhoi@tphcm.gov.vn](mailto:doankhoi@tphcm.gov.vn).

- Báo cáo kết quả thực hiện tháng thanh niên năm 2018: gửi văn bản giấy về Văn phòng Đoàn Khối **chậm nhất ngày 23/03/2019** và đính kèm file qua hộp thư điện tử [doankhoi@tphcm.gov.vn](mailto:doankhoi@tphcm.gov.vn).

1. **Tiến độ thực hiện:**

- Ngày 24/02/2019: Tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2019.

- Ngày 01/03/2019: Cơ sở Đoàn đăng ký kế hoạch, nội dung hoạt động cấp cơ sở cho Ban Thường vụ Đoàn Khối.

- Ngày 09/3/2019: Tổ chức ra quân và cao điểm các hoạt động.

- Từ ngày 01 đến tháng 30/3/2018: Tổ chức các hoạt động

- Đầu tháng 4/2018: Tổng kết, khen thưởng.

Trên đây là kế họach tổ chức tháng thanh niên năm 2019, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch.

**TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI**

**Nơi nhận:**

- Thành Đoàn: TT, Ban MT-ANQP-ĐBDC, Ban CNLĐ, Ban TG, VP;

- ĐUK: TT, các Ban - VP;

- Hội CCB Khối, CĐVC TP;

- BCH, UBKT Đoàn Khối;

- Cấp ủy cơ sở;

- Cơ sở Đoàn;

- Lưu: VP (D).

BÍ THƯ

**Phạm Văn Linh**

|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH  **BCH ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP**  \*\*\* | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2019* |

**HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG THANH NIÊN NĂM 2019**

--------

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG** | **THỜI GIAN** | **PHÂN CÔNG** |
| **CẤP KHỐI** | | | |
|  | - Thăm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tháng 2 | Ngày 28/02/2019 | - Cụm hoạt động số 3 |
|  | - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Lễ Khởi động Tháng thanh niên cấp Thành  + Tổ chức ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 130  + Khảo sát thực hiện công trình ”Một giây hành động bảo vệ môi trường”  + Khảo sát thực hiện công trình ” Biến bãi rác thành vườn hoa”  + Đoàn Sở Tư pháp, Đoàn Sở Xây dựng, Sở Thông tin và truyền thông, Cục thuế Thành phố thực hiện điểm ngày “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” hàng tuần theo phân công của Cấp Thành | Ngày 24/02/2019 | - Tất cả cơ sở Đoàn |
|  | - Tổ chức phát động Tháng thanh niên cấp Khối  + Triển khai các hoạt động Tháng thanh niên  + Đoàn Sở Tư pháp, Đoàn Sở Xây dựng, Sở Thông tin và truyền thông, Cục thuế Thành phố thực hiện điểm ngày “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” hàng tuần theo phân công của Cấp Thành  + Phát động đoàn viên, thanh niên đăng ký **1.000** ý tưởng, sáng kiến chuyên môn  + Phát động 14 cơ sở Đoàn tham gia thực hiện công trình “Nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các Sở, ngành Thành phố” tăng cường các giải pháp thực hiện hiệu quả công trình.  + Hội nghị triển khai Hướng dẫn thi hành điều lệ Đoàn và tổ chức hội nghị, đại hội Đoàn giữa nhiệm kỳ cho các cơ sở Đoàn. | Ngày 02/3/2019 | - Tất cả cơ sở Đoàn |
|  | - Tổ chức ngày cao điểm *“Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”*, *“30 phút vì công sở xanh - sạch - đẹp*” (Đoàn Sở Tư pháp, Đoàn Sở Xây dựng, Sở Thông tin và truyền thông, Cục thuế Thành phố thực hiện điểm)  - Lớp tìm hiểu về Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đợt “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” - năm 2019  - Sinh hoạt câu lạc bộ Lý luận trẻ quý I năm 2019 | Ngày 09/3/2018 | - Tất cả cơ sở Đoàn |
|  | - Thực hiện bê tông hóa 02 tuyến đường giao thông nông thôn. | Ngày 16/3/2019 | - Theo phân công |
|  | - Tổ chức ngày Đoàn viên năm 2019  + Lễ Kết nạp Đoàn viên mới  + Sân chơi dành cho đoàn viên, thanh niên  - Tổ chức Lễ kỷ niệm 26/3, tuyên dương Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu, công trình thanh niên tiêu biểu, cán bộ Đoàn tiêu biểu “Sao tháng 3”.  - Ra mắt bộ sản phẩm tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. | Ngày 24/3/2019 | - Tất cả cơ sở Đoàn |
|  | - Hành trình ”Thành phố tôi yêu”.  - Tổ chức **01** lớp tập huấn trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên thanh niên. | Ngày 26/3/2019 | - Theo phân công |
|  | - Thăm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng tháng 3  - Triển khai ”Hành trình người cộng sản trẻ” năm 2019; Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên từ đoàn viên ưu tú - lớp Đảng viên trẻ “Tự hào theo chân Bác” kỷ niệm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. | Ngày 30/3/2019 | - Tất cả cơ sở Đoàn |
| **CẤP CỤM** | | | |
|  | - Cụm 1: tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh | Tháng 3 | - Cụm 1 |
|  | - Cụm 2: Thực hiện 01 “Không gian xanh từ bác rác” (Đoàn Sở Tài nguyên và môi trường phối cụm 3); tổ chức 01 hoạt động xây dựng nông thôn mới | Tháng 3 | - Cụm 2 |
|  | - Cụm 3: Thực hiện các hoạt động chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ; Phối hợp thực hiện 01 “Không gian xanh từ bác rác” | Tháng 3 | - Cụm 3 |
|  | - Cụm 4: Thực hiện ngày hội những người làm báo chí | Tháng 3 | - Cụm 4, các đợn vị có xuất bản báo chí |
|  | - Cụm 5: Thực hiện điểm các hoạt động tham gia cải cách hành chính; công trình nông thôn mới trị giá 25 triệu đồng | Tháng 3 | - Cụm 5 |
|  | - Cụm 6: Tổ chức 02 phiên tòa giả định, hoạt động hỗ trợ pháp luật | Tháng 3 | - Cụm 6 |
|  | - Cụm 7: Tổ chức hội trại “Tuổi trẻ học đường” | Tháng 3 | - Cụm 7 |
|  | - Cụm 8: Tổ chức các hoạt động tuổi trẻ với văn hóa đọc | Tháng 3 | - Cụm 8 |
|  | - Cụm 9: Đăng cai tổ chức Ngày hội “Giọt máu hồng tình nguyện” | Ngày 24/3/2019 | - Tất cả cơ sở Đoàn tham gia |

|  |  |
| --- | --- |
| ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP. HCM  **…………………………..**  \*\*\* | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng .. năm 2019* |

**NỘI DUNG TRỌNG TÂM THÁNG THANH NIÊN NĂM 2019**

**(dành cho Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở)**

**--------**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG** | **DỰ KIẾN, THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM** | **DỰ KIẾN**  **NGUỒN LỰC** | **ĐƠN VỊ**  **PHỐI HỢP** |
|  | *- Hoạt động tình nguyện (Bắt buộc có ít nhất 01 hoạt động tình nguyện)*  *- Nội dung:* | *- Thời gian:*  *- Địa điểm:* | *- Vận động:*  *- Ngân sách:* |  |
|  | *- Tên chương trình:*  *- Nội dung:* | *- Thời gian:*  *- Địa điểm:* | *- Vận động:*  *- Ngân sách:* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* Gửi văn bản giấy và tập tin về Văn phòng Đoàn Khối ***trước ngày 01/3/2019***, hộp thư điện tử doankhoi@tphcm.gov.vn.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. BAN CHẤP HÀNH**  BÍ THƯ |

|  |  |
| --- | --- |
| ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP. HCM  **…………………………..**  \*\*\* | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**  *TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng .. năm 2019* |

**NỘI DUNG TRỌNG TÂM THÁNG THANH NIÊN NĂM 2019**

**(dành cho cụm hoạt động)**

**--------**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG** | **DỰ KIẾN, THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM** | **DỰ KIẾN**  **NGUỒN LỰC** | **ĐƠN VỊ**  **PHỐI HỢP** | **Phụ trách**  **(Họ tên, chức vụ, SĐT)** |
|  | *- Tên chương trình:*  *- Nội dung:* | - Thời gian:  - Địa điểm: | - Vận động:  - Ngân sách: |  | - Họ tên:  - Chức vụ:  - SĐT: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\* Gửi văn bản giấy và tập tin về Văn phòng Đoàn Khối ***trước ngày 01/3/2019*** hộp thư điện tử doankhoi@tphcm.gov.vn.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. CỤM HOẠT ĐỘNG SỐ**  CỤM TRƯỞNG  **Nguyễn Văn A**  **(Bí thư….)** |