|  |  |
| --- | --- |
| THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH**BCH ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP****\*\*\***Số: 74-KH/ĐTN | **ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH***TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2024* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Đại hội các chi Đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027**

----------

Căn cứ Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI;

Căn cứ Hướng dẫn số 74-HD/TĐTN-BTC ngày 25/11/2021 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hướng dẫn số 43-HD/ĐTN ngày 07/12/2021 của Đoàn Khối về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị của Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027;

Nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027, Ban Chấp hành Đoàn Khối xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các chi đoàn, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

- Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức đại hội các chi đoàn.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội chi đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

 - Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành chi đoàn và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do đại hội đề ra.

- Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy đơn vị.

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc; thực hiện với phương châm kế thừa, đổi mới, tạo phong trào thi đua sôi nổi, vui tươi, phấn khởi, tổ chức Đại hội và các hoạt động của Đại hội gắn với các đợt kỷ niệm lớn của thành phố và đất nước; đảm bảo tính chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Công tác tổ chức thực hiện đúng Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn cấp trên.

- Nội dung văn kiện đại hội đánh giá đúng thực chất công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua; phân tích ưu khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các chương trình, hoạt động. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới có tính khả thi cao, sát với thực tiễn, xu thế phát triển của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tranh thủ được sự ủng hộ, ý kiến đóng góp của các phòng, ban, đoàn thể tại đơn vị, của các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn, các cá nhân, các chuyên gia có uy tín với thanh niên trong quá trình xây dựng văn kiện.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, gắn với quy hoạch và đào tạo cán bộ.

**II. NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI:**

**-** Đại hội Chi đoàn cơ sở, chi đoàn bộ phận là 5 năm 2 lần với thời gian xác định của nhiệm kỳ mới là 2024 - 2027.

- Đại hội chi đoàn khu vực trường học: 1 năm 1 lần, nhiệm kỳ theo năm học.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

- Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới.

- Bầu Bí thư, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới*.*

**IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:**

**1. Xây dựng văn kiện đại hội:**

***1.1. Về xây dựng dự thảo văn kiện:***

***- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ:*** Nắm vững nghị quyết đại hội Đoàn của đơn vị trong nhiệm kỳ và nghị quyết, chỉ đạo, định hướng của Đoàn Khối, của cấp ủy cùng cấp và tình hình thực tế tại đơn vị để xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Phân tích, đánh giá phải cụ thể, có số liệu minh họa; các bài học kinh nghiệm được rút ra phải trên cơ sở đúc kết từ thực tiễn tổ chức thực hiện nghị quyết tại đơn vị, làm cơ sở để xây dựng giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

***- Chuẩn bị phương hướng cho nhiệm kỳ mới:*** Căn cứ định hướng, chỉ đạo của Đoàn Khối, nghị quyết của đại hội Đảng cùng cấp, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị để xây dựng phương hướng hoạt động với các mục tiêu, chương trình hành động, hệ thống chỉ tiêu cụ thể; biện pháp thực hiện sáng tạo, thiết thực, khả thi, phát huy các mặt mạnh, khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ cũ. Trong đó, nên xác định các chuyên đề về những vấn đề trọng tâm, vấn đề khó, cách làm mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị để thảo luận.

***- Xây dựng báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành:*** Thể hiện vai trò lãnh chỉ đạo, ý thức trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành trong thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ qua với tinh thần đoàn kết nội bộ, tự phê bình và phê bình nghiêm túc.

 ***- Chuẩn bị dự thảo nghị quyết của đại hội:*** Trên cơ sở văn kiện của đại hội, Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội xây dựng dự thảo nghị quyết đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của văn kiện để đại hội thảo luận quyết định.

 ***1.2. Về thảo luận, góp ý dự thảo văn kiện:***

*+* Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng dự thảo văn kiện, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, các phòng, ban chức năng, đoàn thể của đơn vị và cấp ủy các chi đoàn trực thuộc. Khuyến khích lấy ý kiến các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn, các cá nhân, các chuyên gia có uy tín với thanh niên.

+ Tại đại hội, các đơn vị dành thời gian phù hợp, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận văn kiện; bảo đảm dân chủ, kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả; các ý kiến khác nhau cần dành thời gian thảo luận, tranh luận, làm rõ, đi đến thống nhất trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, đoàn kết, xây dựng.

**2. Nhân sự Ban Chấp hành:**

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mớiphải được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối và cấp ủy đơn vị, cụ thể:

***2.1. Tiêu chuẩn:***

***-*** Đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh theo Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố *(ban hành kèm theo Quyết định số 1233-QĐ/TU ngày 26/6/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy)*.

***2.2. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở:***

- Có dưới 09 đoàn viên: Đại hội bầu Bí thư; nếu cần thiết thì có thể bầu thêm 01 Phó Bí thư.

- Có từ 09 đoàn viên trở lên: Ban Chấp hành có từ 03 đến 05 ủy viên, trong đó có Bí thư và 01 Phó Bí thư.

*-* Khi chuẩn bị danh sách bầu cử Ban Chấp hành khóa mới, Ban Chấp hành đương nhiệm phải chuẩn bị danh sách bầu cử có số dư so với số lượng cần bầu ***từ 10% đến 15%***; số dư tối đa do đại hội quyết định nhưng ***không quá 30%*** số lượng cần bầu.

***2.3. Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp***

Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải bảo đảm hợp lý giữa các cơ cấu:

- Cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi.

- Ủy viên Ban Chấp hành tái cử và Ủy viên Ban Chấp hành ứng cử lần đầu.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ chủ chốt, chuyên trách và kiêm nhiệm.

- Ủy viên Ban Chấp hành là cán bộ, đoàn viên thuộc các đối tượng, lĩnh vực.

- Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành ít nhất 25%. Đối với các đơn vị có chức năng đặc thù khó đảm bảo tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành thì Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ xem xét, quyết định theo nguyên tắc bằng hoặc phấn đấu cao hơn nhiệm kỳ cũ.

***2.4. Quy trình chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành:*** Thực hiện theo hướng dẫn số 43-HD/ĐTN ngày 07/12/2021.

***2.5. Thành phần tham dự đại hội:*** Chi đoàn bộ phận và Chi đoàn cơ sở tổ chức đại hội đoàn viên.

**3. Tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội:**Các cơ sở Đoàn, chi đoàn bộ phận, chi đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thi đua rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên.

**4. Công tác tuyên truyền:** Đảm bảo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội các chi đoàn. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến; khuyến khích sử dụng các nền tảng công nghệ hiện đại để thực hiện công tác tuyên truyền.

**V. TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC**

**1. Thời gian tổ chức Đại hội các chi đoàn:**

- Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn bộ phận tổ chức Đại hội đoàn viên: tổ chức không quá nửa ngày và hoàn thành trước ngày **31/05/2024***.*

***- Đối với các Đoàn cơ sở:*** gửi Kế hoạch tổ chức Đại hội về Văn phòng Đoàn Khối trước ngày **31/03/2024**. Xác định cụ thể thời gian tổ chức Đại hội của các chi đoàn bộ phận thuộc Đoàn cơ sở.

***- Đối với các chi đoàn cơ sở:***gửi Kế hoạch và Hồ sơ xin ý kiến tổ chức Đại hội **ít nhất 15 ngày** trước khi tổ chức Đại hội. Thành phần hồ sơ theo hướng dẫn 43-HD/ĐTN. Đảm bảo hoàn thành công tác tổ chức đại hội **trước ngày 31/05/2024.**

**2. Đối với các đơn vị tổ chức Đại hội điểm:**

- Thời gian tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở: Hoàn thành trước ngày **15/04/2024***.*

 Ban Thường vụ Đoàn Khối phân công **04** đơn vị tổ chức Đại hội điểm, cụ thể:

 - Chi đoàn cơ sở BQL Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố (Cụm 9).

 - Chi đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ Thành phố (Cụm 10).

 - Chi đoàn cơ sở Báo Pháp luật Thành phố (Cụm 11).

 - Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên thành phố (trực thuộc Đoàn cơ sở Đoàn Cơ quan Thành Đoàn).

**VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**1. Cấp Khối:**

- Ban Thường vụ Đoàn Khối chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch.

 - Các đồng chí chuyên trách Đoàn Khối có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị được phân công phụ trách chuẩn bị đầy đủ nội dung, nhân sự và công tác tổ chức đại hội.

 - Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc, quy định của Đoàn về tổ chức đại hội.

**2. Cơ sở Đoàn:**

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và chỉ đạo đại hội chi đoàn trực thuộc, xác định rõ mục đích, yêu cầu, thời gian, tính chất, quy mô; tổ chức phân bổ đại biểu, thảo luận văn kiện từ cơ sở và thực hiện tốt quy trình xây dựng nội dung văn kiện, đề án nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; tổ chức các hoạt động chào mừng và công tác tuyên truyền về đại hội trong đông đảo thanh niên.

- Chỉ đạo Đại hội điểm của chi đoàn bộ phận để kịp thời rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội.

**3. Chi đoàn cơ sở:** Hồ sơ xin ý kiến chính thức tổ chức đại hội (bản giấy, có đóng dấu theo quy định) gửi về Ban Thường vụ Đoàn Khối trước thời điểm tổ chức Đại hội ***ít nhất 15 ngày***.

 **4. Tiến độ thực hiện:**

 - ***Ngày 20/02/2024:*** Triển khai kế hoạch.

***- Ngày 31/03/2024:***Hạn chótcác cơ sở Đoàn gửi Kế hoạch tổ chức Đại hội về Văn phòng Đoàn Khối để tổng hợp; trong đó xác định cụ thể thời điểm tổ chức Đại hội.

 ***- Trước ngày 15/4/2024:*** Hạn chót tổ chức các đại hội điểm.

***- Từ tháng 03/2024 đến ngày 31/5/2024:*** Đại hội của các chi đoàn.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027. Ban Chấp hành Đoàn Khối đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Thành Đoàn: Thường trực phụ trách, Ban TCKT, Ban CNLĐ, VP;- Đảng ủy Khối: Thường trực, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, UBKT, VP;- Cấp ủy các cơ sở Đoàn;- UVBCH Đoàn Khối;- UV UBKT Đoàn Khối;- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;- Lưu: VP. | **TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHỐI**BÍ THƯ**Bùi Hữu Hồng Hải** |